## Монтаж_ПГО
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства на природен газ и радиатори (ако е приложимо) “ за райони ВИТОША, КРАСНА ПОЛЯНА, КРЕМИКОВЦИ, ОВЧА КУПЕЛ, ПАНЧАРЕВО и ПОДУЯНЕ"
по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ГРАФИК: "ЕЪР ЛУКС СИСТЕМИ" ЕООД, тел. за контакти: 02/971-70-94 и 02/971-70-95
Забележка: Графикът е актуален към 15.02.2023 г. и може да търпи промени!
П О Р Ъ Ч К А |  |  |  |  | Г Р А Ф И К
№ | Район | Ид. № по ОПОС | Уред | Брой | Планиран за дата | От час | До час | Забележка | Статус График
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ВИТОША | 2 СО ОПОС_1264 | Двуконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 |  |  |  | Отказва се от проекта | 4-Отказан
| ВИТОША | 2 СО ОПОС_1264 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 4-Отказан
2 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2166 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 |  |  |  | Отказва се от проекта | 4-Отказан
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2166 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 4-Отказан
3 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2255 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 |  |  |  | Крайният получател не може да бъде намерен на адрес и телефон | 3-Ненамерен
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2255 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 3 |  |  |  |  | 3-Ненамерен
4 | КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2367 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-03-06 |  |  |  | 1-За монтаж
| КРАСНА ПОЛЯНА | СО ОПОС_2367 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-03-06 |  |  |  | 1-За монтаж
5 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2903 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 28 kW | 1 | 2023-02-28 |  |  |  | 1-За монтаж
6 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2905 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 33 kW | 1 | 2023-02-28 |  |  |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2905 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 | 2023-02-28 |  |  |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_2905 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 2 | 2023-02-28 |  |  |  | 1-За монтаж
7 | КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3111 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-03-06 |  |  |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | СО ОПОС_3111 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-03-06 |  |  |  | 1-За монтаж
8 | КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11915 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-02-28 |  |  |  | 1-За монтаж
| КРЕМИКОВЦИ | 2 СО ОПОС_11915 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-02-28 |  |  |  | 1-За монтаж
9 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4922 | Едноконтурен кондензационен котел на природен газ >= 24 kW | 1 |  |  |  | Отказва се от проекта | 4-Отказан
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_4922 | Стоманен панелeн радиатор (500x1200мм) +/- 20% | 1 |  |  |  |  | 4-Отказан
10 | ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5072 | Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер >= 24 kW | 1 | 2023-02-20 |  |  |  | 1-За монтаж
| ОВЧА КУПЕЛ | СО ОПОС_5072 | Стоманен панелeн радиатор (500x1800мм) +/- 20% | 3 | 2023-02-20 |  |  |  | 1-За монтаж
11 | ПАНЧАРЕВО | 2 СО ОПОС_10969 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-02-22 |  |  |  | 1-За монтаж
12 | ПОДУЯНЕ | СО ОПОС_8320 | Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер >= 35 kW | 1 | 2023-03-27 |  |  |  | 1-За монтаж